Instituto Costarricense sobre Drogas

Ministerio de la Presidencia

Informe de Ejecución Presupuestaria

Segundo Trimestre 2020

Julio, 2020

CONTENIDO

1.- PRESENTACIÓN	2

2.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS	3

2.1.- Ingresos Presupuestados:	3

2.2.- Ingresos Efectivos:	6

3.- GASTOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS	10

3.1.- Gastos Presupuestarios:	10

3.2.- Gastos totales:	11

3.2.1.- Gasto Total por programas:	13

3.2.2.- Comparativo Gasto Total	17

3.2.3.- Gasto por fuente de financiamiento:	19

4.- INGRESOS VERSUS GASTOS	20

5.- GESTIÓN PROGRAMÁTICA	21

5.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto	21

5.2. Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño	30

5.- OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES:	31

Instituto Costarricense sobre Drogas

Informe de Ejecución Presupuestaria

Segundo Trimestre del 2020

# 1.- PRESENTACIÓN

A continuación, se presenta el Informe de Ejecución del Presupuesto al Segundo Trimestre del 2020 con el propósito de dar a conocer a la Dirección General y a los miembros del Consejo Directivo, la situación presupuestaria del Instituto, de manera que cuenten con la información necesaria para la toma de decisiones en esta área.

Posteriormente, este informe será remitido a la vía Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) a la Contraloría General de la República.

Para efectos de presentación, el informe se divide en tres apartados:

a.- Ingresos presupuestarios y efectivos.

b.- Gastos presupuestarios y efectivos.

c.- Ingresos versus gastos efectivos.

d.- Gestión Programática

e.- Otras consideraciones importantes

# 2.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS

## 2.1.- Ingresos Presupuestados:

Las principales fuentes de ingresos, proyectadas en el Presupuesto Ordinario 2020, son las siguientes:

a.- Transferencia del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia:

En el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República del año 2020, se incluyó una transferencia para el Instituto de ¢3.057.300.000, representando el 38% del presupuesto institucional

Mediante Ley 9841 se aprobó el Primer Presupuesto Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico de 2020 y Primera Modificación Legislativa de la Ley 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020, donde se reduce la transferencia asignada al Instituto en la suma de ¢109.725.308.

Si bien al primer trimestre no aparece aun dicho ajuste, se elaboró una modificación externa, recientemente aprobada por Consejo Directivo (15 de julio), donde dicho monto es trasladado momentáneamente a la subpartida “Sumas libres sin Asignación Presupuestaria”, mientras se elabora el Presupuesto Extraordinario respectivo.

b.- Intereses sobre inversiones:

El artículo 83 de la Ley N° 8204 y reformas, permite que el Instituto realice inversiones financieras de los dineros que son decomisados en causas de narcotráfico, legitimación de capitales, desvío de precursores y actividades conexas.

Al realizarse las inversiones, se generan intereses que serán dirigidos en su totalidad a financiar programas represivos, preventivos y al aseguramiento y mantenimiento de bienes decomisados y comisados.

Por otro lado, el artículo 30 de la Ley N° 8754, posibilita que el Instituto realice inversiones financieras de los dineros que son decomisados en causas de delitos de delincuencia organizada nacional y trasnacional.

Al realizarse las inversiones, se generan intereses que serán distribuidos según los porcentajes señalados en el mismo artículo de la Ley N° 8754.

La totalidad de los ingresos por intereses sobre inversiones financieras asciende a ¢2.292.813.837.34 (incluyendo las sumas de ambas Leyes).

c.- Ingresos por Comisos en Efectivo:

El artículo 87 de la Ley N° 8204 y reformas, posibilita que, los recursos que, según sentencia firme, dictada por un juez de la República, hayan sido utilizados o sean producto de los delitos descritos en el apartado anterior, se distribuyan también en programas represivos, preventivos y en el aseguramiento y mantenimiento de los bienes mencionados. Por este concepto se estima la suma de ¢519.546.528.

Por otro lado, el artículo 36 de la Ley N° 8754, posibilita que el Instituto distribuya el dinero y valores comisados o del producto de bienes invertidos, subastados o rematados, según los porcentajes señalados en el mismo artículo de la Ley N° 8754.

Sin embargo, debido a que por este concepto nunca se han realizado comisos, no es factible realizar una estimación de ingresos para el año 2020.

d.- Superávit Específico:

En el año 2020, se está incluyendo un superávit específico de ¢2.007.853.816, lo que genera un remanente de ¢5.629.766.079, parte del cual se estaría incluyendo vía presupuesto extraordinario en el presente año pero sobre todo en 2021. Es importante recordar que esa inclusión debe respetar la distribución, según origen, así como los requerimientos realizados por entes beneficiarios, aprobados

CUADRO 1:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.

CONFORMACIÓN DEL SUPERAVIT ESPECIFICO ACUMUALDO

| CONCEPTO | MONTO |
| --- | --- |
| SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31-12-2019 | 7.637.619.895 |
| SUPERÁVIT INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO 2020 | 2.007.853.816 |
| SUPERAVIT ESPECIFICO LIBRE AL 31-12-2019 | 5.629.766.079 |

El superávit incluido en el periodo 2020, atenderá requerimientos efectuados por los cuerpos policiales y que, inicialmente, tenían la intención de incluirse mediante un extraordinario, luego de que se ampliara el límite de gasto para el año 2019. Sin embargo, debido a que, al mes de agosto, aun no se había aprobado la ampliación del límite de gasto y posteriormente las gestiones por hacer, podrán extenderse por al menos un mes más, no se consideró conveniente efectuar dicha incorporación, pues lo plazos dentro del proceso de contratación administrativa, más la naturaleza y complejidad de algunos de los bienes a adquirir, llevaría a que no se pudieran concluir los procesos de compra en el año 2019.

En el siguiente cuadro, se muestra la composición de los ingresos del Presupuesto Ordinario en el 2020:

CUADRO 2:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS 2020, SEGÚN FUENTE

EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

| Concepto | 2020 | Comp.% |
| --- | --- | --- |
| RESTO DE INGRESOS | 2 812 360 454 | 36% |
| TRANSFERENCIAS | 3 057 300 000 | 39% |
| FINANCIAMIENTO | 2 007 853 816 | 25% |
|  | 7 877 514 270 | 100% |

## 2.2.- Ingresos Efectivos:

Respecto a los ingresos efectivos, al segundo trimestre del 2020 representaron el 49% del total presupuestado, como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO 3

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS E INGRESOS EFECTIVOS

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

| CONCEPTO | Presup. Ordinario | Ingresos Mayo | Ejec. % |
| --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS CORRIENTES | 5 869 660 454 | 3 860 181 607 | 66% |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2 812 360 454 | 2 363 087 870 | 84% |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2 292 813 926 | 1 487 389 399 | 65% |
| RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 2 292 813 926 | 1 487 389 399 | 65% |
| INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 2 292 813 837 | 1 487 388 667 | 65% |
| OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 89 | 732 | 825% |
| MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | - | 81 920 430 | 0% |
| REMATES Y CONFISCACIONES | - | 81 920 430 | 0% |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 519 546 528 | 793 776 051 | 153% |
| Reintegros en efectivo | - | 489 916 |  |
| Ingresos varios no especificados | 519 546 528 | 793 288 134 | 153% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 057 300 000 | 1 497 093 728 | 49% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 3 057 300 000 | 1 497 093 728 | 49% |
| FINANCIAMIENTO | 2 007 853 816 | - | 75% |
| RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 2 007 853 816 | - | 0% |
|  | 7 877 514 270 | 3 860 181 607 | 49% |

Los ingresos percibidos por comisos al segundo trimestre del año 2020, alcanzó la suma de ¢793.778.051, representando el 153% de lo proyectado para todo el año. Es decir, al segundo trimestre, se había alcanzado y superado la proyección anual de los ingresos por este concepto.

Debe recordarse que este rubro es difícil de proyectar, pues depende del comportamiento, no sólo de la cantidad de las resoluciones que emita un Juez de la República (en favor de que los dineros incautados en causas judiciales abiertas por delitos contemplados en la Ley N° 8204, pasen a ser propiedad del ICD y distribuidos conforme esa ley lo establece); sino de que no existan resoluciones que los interesados interpongan, de acuerdo a los recursos que nuestro sistema penal les provee, y que lleven finalmente a una resolución en contrario.

El rubro de “Transferencias Corrientes” anotado también en el cuadro anterior, reflejan un porcentaje de ingreso del 49%, porcentaje que se consideraría normal, partiendo de una distribución de estos ingresos en doceavos.

Respecto a los ingresos por intereses sobre inversiones de dineros decomisados, se han percibido el 65% del total anual proyectado, suma que es consistente con los vencimientos de los Certificados de Depósito a Plazo, pues la mayoría se ubican en el primer semestre del año.

Si se realiza un análisis de vencimientos de las inversiones existentes en dólares, por mes, en enero es donde se concentra la mayor parte de estos, por lo que es en ese mes también donde los ingresos por intereses serán mayores, representando casi un 41% de los intereses proyectados. Lo anterior significa que no se evidencian razones en este momento, para hacer ajustes en este rubro.

En el siguiente cuadro puede observarse los intereses en dólares de las inversiones existentes a la fecha, por mes, según vencimiento:

CUADRO 4

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

INTERESES SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS, SEGÚN VENCIMIENTOS

EN DÓLARES CORRIENTES

| MES | MONTO |
| --- | --- |
| Enero | 1 346 500,57 |
| Febrero |  |
| Marzo | 224 780,56 |
| Abril | 653 339,54 |
| Mayo |  |
| Junio | 140 869,55 |
| Julio | 228 543,73 |
| Agosto | 95 157,15 |
| Septiembre | 71 724,00 |
| Octubre | 88 237,50 |
| Noviembre | 409 605,56 |
| Diciembre | 40 320,00 |
| TOTAL | 3 299 078,15 |

Es importante mencionar que, tal como lo muestra el siguiente cuadro, los ingresos del primer semestre 2020 se mantuvieron muy semejantes a los generados en el mismo periodo del año anterior. Pese a que los ingresos del semestre fueron inferiores en ¢50.669.327 a los del año 2019, representan el 49% del presupuesto total. En el año 2019, el 48%. Esto dado que el total de ingresos autorizados para todo el periodo, son inferiores en 2020 en relación con 2019.

CUADRO 5:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

COMPARATIVO: INGRESOS EFECTIVOS

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019 - 2020

EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

|  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | PRESUP. AJUSTADO | INGRESO TOTAL | Ejec. % |  | PRESUP. AJUSTADO | INGRESO TOTAL | Ejec. % |
| INGRESOS CORRIENTES | 5 308 263 178 | 3 910 850 935 | 74% |  | 5 869 660 454 | 3 860 181 607 | 66% |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2 419 069 366 | 2 466 254 029 | 102% |  | 2 812 360 454 | 2 363 087 879 | 84% |
| RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 1 208 422 995 | 615 491 857 | 51% |  | 2 292 813 926 | 1 487 389 399 | 65% |
| INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 1 208 422 911 | 615 490 260 | 51% |  | 2 292 813 837 | 1 487 388 667 | 65% |
| OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 84 | 1 597 | 1901% |  | 89 | 732 | 825% |
| MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES |  | 1 172 406 384 |  |  |  | 81 920 430 |  |
| Sanciones Administrativas |  | 1 171 010 284 |  |  |  |  |  |
| Remates y Confiscaciones |  | 1 396 100 |  |  |  | 81 920 430 |  |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1 210 646 371 | 678 355 788 | 56% |  | 519 546 528 | 793 778 051 | 153% |
| Reintegros en efectivo | 0 | 29 275 | 0% |  | 0 | 489 916 | 0% |
| Otros ingresos no especificados | 1 210 646 371 | 678 326 513 | 56% |  | 519 546 528 | 793 288 134 | 153% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 889 193 812 | 1 444 596 906 | 50% |  | 3 057 300 000 | 1 497 093 728 | 49% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 2 889 193 812 | 1 444 596 906 | 50% |  | 3 057 300 000 | 1 497 093 728 | 49% |
| FINANCIAMIENTO | 2 789 041 050 |  | 0% |  | 2 007 853 816 |  | 0% |
| RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 2 789 041 050 |  | 0% |  | 2 007 853 816 |  | 0% |
| TOTAL | 8 097 304 228 | 3 910 850 935 | 48% |  | 7 877 514 270 | 3 860 181 607 | 49% |

Sin embargo, es importante observar el siguiente comportamiento individual (a nivel de rubro):

1.- Los Intereses sobre inversiones de dineros decomisados del año 2020, son más del doble con relación a 2019. Esto se genera producto de un incremento de la cartera de inversiones.

Así, al 30 de junio de 2019, el total invertido en colones fue de ¢3.388.371.965 y la tasa anual promedio fue de 8.26%. En dólares el total invertido a diciembre fue de $67.185.616 y la tasa de interés 4.44% en dólares.

Al 30 de junio de 2020, la cartera de inversión en dólares ascendió a $72.260.616,00 y en colones a ¢4.338.371.965.

2.-Los comisos en efectivo se incrementaron en un 17%.

Por último, la Transferencia de Gobierno recibida, está acorde con lo esperado, considerando que el giro de los recursos, se realiza en doceavos.

# 3.- GASTOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS

- 3.1.- Gastos Presupuestarios:

En el Presupuesto Ordinario 2020, se incluyeron recursos para el financiamiento de los diferentes gastos por la suma de ¢7.877.514.270.

De ese total, ¢3.057.000.000 se dirigen a gastos operativos y administrativos; y la parte restante, por tratarse de egresos específicos cuyo destino lo asigna la Ley N° 8204 y reformas, se destina a programas represivos, preventivos, y al aseguramiento y mantenimiento de bienes decomisados y comisados.

Tal como se muestra en el siguiente cuadro, del total del presupuesto ordinario de egresos, la mayor parte se ubica en la partida “Remuneraciones” y “Bienes Duraderos”,  las cuales consumen el 36% y el 26% del presupuesto total de egresos, respectivamente:

CUADRO 6:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

| PARTIDA | MONTO | EJEC. % |
| --- | --- | --- |
| REMUNERACIONES | 2 839 129 906,9 | 36% |
| SERVICIOS | 986 853 664,5 | 13% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 194 362 935,0 | 2% |
| BIENES DURADEROS | 2 016 080 518,6 | 26% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 782 487 345,7 | 23% |
| CUENTAS ESPECIALES | 58 599 900,0 | 1% |
| TOTAL | 7 877 514 270,7 | 100% |

La importancia de la partida “Remuneraciones” se manifiesta por las funciones de coordinación, rectoría, diseño e implementación de planes políticas y estrategias que, en materia de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y actividades conexas, efectúa el ICD. Esta tarea de coordinación, sin lugar a dudas difícil, implica realizar esfuerzos de ordenamiento sobre varios elementos y su orientación al cumplimiento de los mismos objetivos.

La partida, Bienes Duraderos, la segunda en importancia, está financiada en su totalidad con recursos específicos. Incluye el financiamiento para la adquisición de equipamiento requerido para las policías para el mejor desempeño de sus funciones en materia de persecución del narcotráfico, la legitimación de capitales y delitos conexos. También contempla el financiamiento de equipamiento requerido por el programa 4, para la administración de los bienes decomisados y comisados

La partida “Transferencias Corrientes” es la tercera en relevancia, situación que es explicada porque en ella se incluyen la estimación de recursos a transferir al IAFA en apego a lo dispuesto en los artículos 85 y 87 de la Ley N°8204, proyectado en el año 2020 en ¢871.405.022.  También se incluye ¢589.000.000 para transferencias a asociaciones y fundaciones que desarrollan programas en el campo de prevención del consumo o del delito de drogas, entre otras acciones.

- 3.2.- Gastos totales:

Los egresos efectivos totales efectuados al segundo trimestre del 2020, alcanzaron ¢2.501.212.582, lo que representó un 32%. Los egresos totales, ¢4.110.377.950 al incluir reservas por ¢1.609.165.368, representaron un 52% del total del presupuesto de egresos ajustado (ver anexo 1):

CUADRO 7:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

|  | PRESUPUESTO AJUSTADO | GASTO EFECTIVO TOTAL | RESERVAS | GASTO TOTAL | DISPONIBLE (EXCLUYE RESERVAS) | EJEC % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMUNERACIONES | 2 839 129 907 | 1 393 137 478 | - | 1 393 137 478 | 1 445 992 429 | 49% |
| SERVICIOS | 986 853 664 | 321 132 239 | 177 664 661 | 498 796 899 | 497 056 765 | 50% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 194 362 935 | 25 333 364 | 30 836 503 | 56 169 867 | 149 693 068 | 27% |
| BIENES DURADEROS | 2 016 080 519 | 1 297 674 | 1 400 664 204 | 1 401 961 877 | 614 118 641 | 70% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 782 487 346 | 712 484 990 | - | 712 484 990 | 1 049 502 355 | 40% |
| CUENTAS ESPECIALES | 58 599 900 | 47 826 838 | - | 47 826 838 | 10 773 062 | 82% |
|  | 7 877 514 270,7 | 2 501 212 582 | 1 609 165 368 | 4 110 377 950 | 3 767 136 321 | 52% |

Al analizar el cuadro anterior, se observa que la partida Remuneraciones presenta niveles de ejecución de un 49%, porcentaje que podría considerarse como esperado, considerado el comportamiento “normal” de los egresos.

En la partida Servicios, si se considera el Gasto Total, la ejecución alcanza el 50% a la mitad del año, comportamiento que, nuevamente, puede considerarse normal.

Es importante recordar que, en esta partida, se ubican rubros de mucha significancia a nivel presupuestario, y de ejecución fundamental para la operación institucional, como lo son los servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones), alquiler, servicios de seguridad, servicios de limpieza, seguros de vehículos, póliza de riesgos del trabajo, etc.

En orden de importancia, los servicios de seguridad para predios y propiedades decomisadas y comisadas, representa el gasto total mayor de la partida.

Incluye este servicio para las siguientes propiedades:

- Predio decomisado que se ubica en la Provincia San José, Cantón Desamparados, Distrito 1.  Dirección: 75 metros al sur y 75 metros al este de la Clínica Marcial Fallas, junto a una Iglesia Cristiana. Tiene una extensión 2.902,6 m². La propiedad es utilizada para el almacenamiento de cabezales, furgones y camiones.

- Predio decomisado ubicado en la Provincia Heredia, Cantón Santo Domingo, Distrito San Miguel.  Dirección: 450 metros noreste del cruce de San Miguel con la carretera a Guápiles.

- Bodega ubicada en la Provincia San José, Cantón Central, Distrito Uruca.  Dirección: 200 metros norte de la Bosch. Consta de 4.712,6 m² en la que se almacenan bienes decomisados y comisados.

- Propiedad comisada ubicada en Provincia de Heredia, Cantón Flores, Distrito San Joaquín.

- Predio ubicado en Ciudad Colón, ubicado 150 metros norte del Fresh Market de Ciudad Colón. Tamaños aproximado 3.600 metros cuadrados.

- Predio ubicado a 2 kilómetros de la línea fronteriza, en el cantón la Cruz, Distrito La Cruz, provincia de Guanacaste, de aproximadamente 5.800 metros cuadrados.

- Casa ubicada en Limón, Barrio San Juan, De la Escuela Atilia Mata Frese, 50 metros al este.

El siguiente rubro en significancia, dentro de la partida, lo representan los Seguros, dado que en ellos se cancelan la póliza de seguro de vehículos decomisados, comisados o adquiridos por el ICD, pero en uso del Organismo de Investigación Judicial.

En tercer lugar, las erogaciones por alquiler de inmueble donde se ubican las oficinas del ICD. Posteriormente el cuarto rubro en importancia lo constituye para este año “Mantenimiento de edificios y locales”, mismo que considera una reserva efectuada para dar inicio a proceso de contratación administrativa para reparación y mantenimiento de predio ubicado en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, que incluye, entre otras actividades: instalación de lámparas, instalación de llavines, sustitución de tomacorrientes, instalación de sanitarios, cambio funcionamiento tanque de agua, etc.

En la partida Materiales y Suministros, se presenta una ejecución baja (27%), pues el rubro más importante lo constituye la previsión que se realizó para la adquisición de materiales de construcción requeridos por la Dirección General de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública, por la suma de ¢120.000.000. Este proceso dio inicio en el mes de julio, por lo que no se visualiza al primer semestre del año su impacto.

En la partida Bienes Duraderos, la segunda en importancia, se muestra ya un gasto total del 70%, siendo que la mayor parte de él está en reservas para procesos de contratación administrativa que se están gestando en este momento, y que responden, la gran mayoría, a la atención de requerimientos para órganos represivos como Organismo de Investigación Judicial, Policía Control de Drogas y otras policías del Ministerio de Seguridad Pública, principalmente.

Esta gestión, al igual que todas las referentes a los requerimientos del Organismo de Investigación Judicial, Policía Control de Drogas, Servicios Nacional de Guardacostas, Policía de Fronteras, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, entre otras, si bien se iniciaron en el primer semestre del año, se estarán finiquitando en la segunda parte del año.

En Transferencias Corrientes interesa resaltar la transferencia de recursos al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), en atención a lo establecido en los artículos 85 y 87 de la Ley N° 8204 y reformas, por la suma de ¢534.171.335.45, así como Indemnización por ¢144.420.000 requerida por el Ministerio de Seguridad Pública y efectuada para resarcir bienes decomisados o comisados en mal estado, extraviados u otro, y que, por la naturaleza de estos bienes, deben ser indemnizados.

La partida Cuentas Especiales, muestra una ejecución del 82%, de la subpartida Gastos Confidenciales.

Este rubro se ejecuta contra solicitud de ente represivo beneficiario. Al respecto recuérdese que estos recursos se destinan principalmente para las investigaciones de los delitos que contempla la Ley 8204.

- 3.2.1.- Gasto Total por programas:

Como se recordará, en el año 2017 se firmó con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica una Carta de Compromiso para desarrollar el “Proyecto Piloto para Implementar el Enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo” (GpRD).

Con la Directriz 093-P, firmada por el primer vicepresidente de la República en octubre de 2017 y publicada en la Gaceta 231 del 06 de diciembre de 2017, se estableció la Gestión para Resultados en el Desarrollo, GpRD, como el modelo de gestión pública, con el propósito de que fuera adoptado por el sector público costarricense, definiéndose una implementación gradual, por medio del Plan Piloto:

“Artículo 4º—La implementación gradual de la GpRD iniciará con un Plan Piloto, a ser desarrollado por el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Instituto Nacional de las Mujeres. Con la anuencia de sus jerarcas se tendrán como prioritarios los procesos necesarios para la implementación del modelo.”

Producto de esta Directriz, el Instituto es convocado en el año 2019 por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), quien en conjunto con MIDEPLAN, y dos consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dan inicio al proceso de formulación de la estructura programática presupuestaria del 2020 referida ésta a la categorización que ordena en forma coherente los recursos físicos y financieros necesarios para alcanzar los distintos tipos de bienes y servicios intermedios y finales. Ello generó al ICD, nuevas categorías que conformarán nuevos programas presupuestarios, que reflejan la producción institucional (productos finales, intermedios, procesos productivos e insumos).

Con esta experiencia, el Instituto varía significativamente la forma en la que ha venido definiendo dicha estructura, pues el Plan Piloto consiste en su revisión y rediseño bajo un formato que responde a la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), modelo de gestión que busca la mejora en el funcionamiento del Sector Público enfocándose, entre otros, en la eficiencia y la eficacia de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Como resultado de este Plan Piloto se definió y utilizó en el año 2020 la siguiente estructura:

Por tanto, el Presupuesto Ordinario 2020 se elaboró considerando esta nueva estructura del Instituto, conformada por siete programas presupuestarios, a saber:

Programa 1: Actividades Centrales

Programa 2: Actividades Comunes a los prog. 6 y 7

Programa 3: Actividades Comunes a los prog. 5, 6 y 7

Programa 4: Disposición de Bienes Decomisados y Comisados

Programa 5: Inteligencia financiera y policial y apoyo a la gestión

Programa 6: Control y Fiscalización de Precursores y Químicos Esenciales

Programa 7: Reducción de la Demanda de Sustancias Psicoactivas

En los anexos del 2 al 8 podrá revisar el detalle de ejecución por cada programa presupuestario y a nivel consolidado.

A continuación, se detalla la distribución del presupuesto ajustado entre los siete programas que conforman la estructura programática del ICD, a nivel de partida:

CUADRO 8:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA 1, 2 y 3

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

|  | PROGRAMA 1 |  |  | PROGRAMA 2 |  |  | PROGRAMA3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presup. Ajustado | Gasto Total | Ejec. % | Presup. Ajustado | Gasto Total | Ejec. % | Presup. Ajustado | Gasto Total | Ejec. % |
| REMUNERACIONES | 1 172 152 184 | 552 380 846 | 47% | 151 620 704 | 73 793 531 | 49% | 75 368 721 | 37 140 483 | 49% |
| SERVICIOS | 90 310 305 | 52 008 380 | 52% | 10 187 964 | 5 481 385 | 54% | 6 637 876 | 4 207 807 | 63% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4 655 887 | 2 529 709 | 54% | 432 700 | 143 736 | 33% | 265 000 | 38 448 | 15% |
| BIENES DURADEROS | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS ESPECIALES | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 276 118 465 | 606 918 936 | 48% | 162 955 677 | 79 418 652 | 49% | 82 271 597 | 41 386 738 | 50% |

CUADRO 9:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA 4, 5 y 6

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

|  | PROGRAMA 4 |  |  | PROGRAMA 5 |  |  | PROGRAMA 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presup. Ajustado | Gasto Total | Ejec. % | Presup. Ajustado | Gasto Total | Ejec. % | Presup. Ajustado | Gasto Total | Ejec. % |
| REMUNERACIONES | 381 157 992 | 194 762 914 | 51% | 682 873 078 | 354 709 214 | 52% | 168 060 197 | 81 466 814 | 48% |
| SERVICIOS | 438 662 212 | 242 997 078 | 55% | 380 234 380 | 182 562 478 | 48% | 25 932 769 | 5 520 344 | 21% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 16 896 000 | 4 321 678 | 26% | 162 446 348 | 48 886 136 | 30% | 2 359 000 | 135 360 | 6% |
| BIENES DURADEROS | 318 700 000 | 2 336 880 | 1% | 1 672 641 999 | 1 399 624 997 | 84% | 24 738 520 | - | 0% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15 000 000 | - | 0% | 192 970 558 | 177 313 655 | 92% | - | - | - |
| CUENTAS ESPECIALES | - | - | - | 58 599 900 | 47 826 838 | 82% | - | - | - |
|  | 1 170 416 204 | 444.418.550 | 38% | 3 149 766 262 | 2 210 923 317 | 70% | 221 090 486 | 87.122.518 | 39% |

CUADRO 10:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA 7

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

|  | PROGRAMA 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Presup. Ajustado | Gasto Total | Ejec. % |
| REMUNERACIONES | 207 897 032 | 98 883 675 | 48% |
| SERVICIOS | 34 888 159 | 6 019 428 | 17% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 18 808 000 | 114 800 | 1% |
| BIENES DURADEROS |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 554 016 699 | 535 171 335 | 34% |
| CUENTAS ESPECIALES |  |  |  |
|  | 1 815 609 889 | 640 189 238 | 35% |

Como se puede observar, los programas 1, 2, 3 y 5 presentan niveles de ejecución que estarían más acordes a lo esperado, pues se aproximan al 50%.

En el caso de los programas 4, 6 y 7, con niveles de ejecución inferiores al 39%, los procesos de compra de bienes y servicios proyectados, se estarán concentrando en el segundo semestre del año.

En el Programa 4, donde se concentran los recursos de la fuente “10% Aseguramiento y Mantenimiento”, la mayor parte de las compras se estará visualizando en el segundo semestre del año.

En el caso del programa 7, la afectación por las medidas sanitarias por atención a pandemia por COVID 19 ha generado efectos negativos, pues las capacitaciones y diferentes actividades que se realizan en Centros Educativos o en centros de privación de libertad, se han debido de posponer. Ello ha generado el nivel de ejecución inferior al esperado.

Por su parte, el programa 6, estará iniciando la totalidad de los procesos de compra de bienes y servicios, en el segundo semestre del año.

La disponibilidad de recursos, con relación al gasto total, puede observarse en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 1

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

GASTO TOTAL Y SALDO DISPONIBLE

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

EN PORCENTAJES

### 3.2.2.- Comparativo Gasto Total

Por último, si se observa el gasto efectivo (sin reservas) del periodo, pero comparado con el ejecutado al segundo trimestre del año 2019, se presenta un incremento de ¢68 813 215,00. La mayor porción de este incremento, se ubica en la partida Servicios.

Si se observa el Gasto Total, la diferencia es sumamente representativa, pues se pasa de ¢2.752.342.809.42 a ¢4.110.377.949,71. Vale decir que la casi totalidad de estos recursos ubicados en las Reserva, refieren a procesos de contratación administrativa que se están gestionando para solventar requerimientos efectuados por la Unidad de Recuperación de Activos, Unidad de Inteligencia Financiera, pero sobre todo Reservas efectuadas en gestiones de compra de bienes o servicios requeridos por entes represivos, como Organismo de Investigación Judicial, Policía Control de Drogas.

CUADRO 11:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  2019- 2020

EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

|  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presup. Modificado | Gasto Efectivo | Gasto Total |  | Presup. Modificado | Gasto Efectivo | Gasto Total |
| REMUNERACIONES | 2 754 445 137,13 | 1 366 108 708,04 | 1 366 188 639,73 |  | 2 839 129 906,92 | 1 393 137 477,52 | 1 393 137 477,52 |
| SERVICIOS | 1 057 009 640,81 | 289 613 157,83 | 394 617 144,85 |  | 995 853 664,48 | 321 132 238,64 | 498 796 899,41 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 370 018 081,06 | 6 421 078,47 | 119 137 222,47 |  | 205 862 935,00 | 25 333 363,74 | 56 169 866,98 |
| BIENES DURADEROS | 1 071 187 561,00 | 6 855 695,00 | 108 999 074,90 |  | 2 016 080 518,58 | 1 297 673,60 | 1 401 961 877,48 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 664 476 383,00 | 724 997 425,00 | 724 997 425,00 |  | 1 761 987 345,73 | 712 484 990,29 | 712 484 990,29 |
| CUENTAS ESPECIALES | 180 167 425,00 | 38 403 302,48 | 38 403 302,48 |  | 58 599 900,00 | 47 826 838,03 | 47 826 838,03 |
| TOTAL | 8 097 304 228,00 | 2 432 399 366,82 | 2 752 342 809,43 |  | 7 877 514 270,71 | 2 501 212 581,82 | 4 110 377 949,71 |

Históricamente, la ejecución mayor se concentra en el segundo semestre del año.

Además, por la naturaleza de la mayor parte de las compras realizadas, se deben esperar la recepción de las especificaciones técnicas de los diferentes equipos, servicios o materiales que requirieron los entes represivos, financiados con la fuente “30% programas represivos”; lo que por tanto no se refleja en este periodo.

Además, algunos trabajos que se venían realizando, por la emergencia generada por COVID 19, se han visto frenados. Por ejemplo, todos los proyectos que, a través de la Unidad de Proyectos de Prevención, se ejecutan con centros educativos o los estudios que a través de la Unidad de Información y Estadística se venían realizando en los centros penales, se han detenido durante el primer semestre. Igualmente, las giras mediante las que se ejecuta o se le da seguimiento a algunos proyectos de prevención del consumo; la ejecución del inventario de activos institucionales; las ventas de bienes decomisados y por tanto la logística que está relacionada con ella; las capacitaciones y ejecución de mesas de trabajo proyectadas por las diferentes Unidades, a diferentes entes, para dar cumplimiento al Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

- 3.2.3.- Gasto por fuente de financiamiento:

Como se observó en el apartado de ingresos, por concepto de Transferencia de Gobierno, se recibieron al mes de junio ¢1.497.093.728:

CUADRO 12:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE GOBIERNO

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

EN COLONES CORRIENTES

| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 057 300 000 | 1 497 093 728 |
| --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 3 057 300 000 | 1 497 093 728 |
| Transferencias corrientes del Gobierno Central | 3 057 300 000 | 1 497 093 728 |

De ese monto, debido a que el giro es por doceavos, se va ejecutando mes a mes la totalidad.

El Gasto financiado con recursos específicos ascendió en el periodo a ¢994.770.494 y existen reservas por ¢1.603.506.965:

CUADRO 13:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO EFECTIVO FINANCIADO

FUENTE:  RECURSOS ESPECIFICOS

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

EN COLONES CORRIENTES

|  | Presup. Ajustado | Gasto Efectivo | Reservas | Gasto total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REMUNERACIONES | - | - | - | - |
| SERVICIOS | 786 432 506 | 210 878 499 | 172 440 719 | 383 319 218 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 197 114 000 | 22 282 493 | 30 402 042 | 52 684 535 |
| BIENES DURADEROS | 2 016 080 519 | 1 297 674 | 1 400 664 204 | 1 401 961 877 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 761 987 257 | 712 484 990 | - | 712 484 990 |
| CUENTAS ESPECIALES | 58 599 900 | 47 826 838 | - | 47 826 838 |
| TOTAL | 4 820 214 181 | 994 770 494 | 1 603 506 965 | 2 598 277 459 |

- 4.- INGRESOS VERSUS GASTOS

Al comparar los ingresos versus los gastos, sin considerar el superávit ni las reservas, se tiene un superávit, lo que significa que, en esta ocasión, los ingresos efectivos superaron los gastos efectivos.

La totalidad de este superávit es especifico, pues con recursos de Transferencias de Gobierno, el monto ingresado fue ejecutado completamente:

CUADRO 14:

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

INGRESOS EFECTIVOS VERSUS GASTOS PRESUPUESTARIOS

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

EN COLONES CORRIENTES

| DETALLE | TOTAL |
| --- | --- |
| SUPERÁVIT DEL PERÍODO: |  |
| INGRESOS |  |
| INGRESOS PRESUPUESTADOS | 7 877 514 270 |
| INGRESOS REALES | 3 860 181 607 |
| SUPERÁVIT DE INGRESOS | (4 017 332 662) |
| EGRESOS |  |
| GASTOS PRESUPUESTADOS | 7 877 514 271 |
| GASTOS REALES | 2 501 212 582 |
| SUPERÁVIT DE EGRESOS | 5 376 301 689 |
| SUPERAVIT | 1 358 969 027 |

Este superávit se genera por ingresos por comisos e intereses sobre inversiones de dineros decomisados, superiores a los proyectados al segundo trimestre 2020.

Evidentemente, ese “superávit” así como una porción del Superávit Especifico Acumulado al 31-12-20, son los que cubre las reservas efectuadas en ese periodo.

# 5.- GESTIÓN PROGRAMÁTICA

El presente apartado, ha sido elaborado por la Unidad de Planificación Institucional, a cargo de la señora Karen Segura, con la finalidad de dar a conocer el nivel de avance de la gestión programática al finalizar el primer semestre de 2020, para cada uno de los programas sustantivos de la entidad, a continuación, se evidencia información sobre los productos institucionales identificados, las unidades de medida e indicadores, a partir de los compromisos formalizados en el POI a la fecha vigente.

## 5.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto

Los cuadros 15 al 22 evidencian información respecto a las metas de producción de los programas presupuestarios del ICD al 30 de junio de 2020.

Cuadro 15

Avance de metas de producción

Programa 01 Actividades Centrales

al 30 de junio de 2020 Producto; Descripción unidad de medida; Programado; Alcanzado; Nivel de avance. Conducción, administración y soporte del ICD.; Gestión administrativa sustantiva realizada.; 3.029,0; 1.198,0; 39,6%.

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

La meta se considera con un nivel de avance aceptable, pues, a pesar del contexto nacional por la pandemia por Covid-19 que ha afectado significativamente la dinámica del aparato público y privado del país, muchas de las actividades contenidas en este programa han logrado ejecutarse a satisfacción, como lo es: labores de asesoría legal, informática, dirección, planificación y administración. El porcentaje de 40% refiere a una merma en la cantidad de gestiones recibidas, puesto que este producto responde a la demanda interna y externa.

Cuadro 16

Avance de metas de producción

Programa 02 Actividades Comunes a los prog. 6 y 7

al 30 de junio de 2020 Producto; Descripción unidad de medida; Programado; Alcanzado; Nivel de avance. Producción de conocimiento estratégico sobre drogas.; Documento publicado.; 17,0; 8,0; 47,1%.

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

Este programa registra un nivel de avance positivo, ya que, en el primer semestre se logró la publicación de 6 boletines estadísticos con información consolidada sobre el fenómeno de las drogas, y la publicación de dos estudios sociales y epidemiológicos.

Cuadro 17

Avance de metas de producción

Programa 03 Actividades Comunes a los prog. 5, 6 y 7

| Producto | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atención de consultas para investigaciones policiales. | Consulta atendida | 859,0 | 443,0 | 51,6% |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

El programa 03 presenta un muy buen nivel de avance debido a que se dio atención a la totalidad de solicitudes de información que ingresaron a la Unidad “Registros y Consultas” en la primera mitad de 2020. Esto equivale a 443 solicitudes de agencias policiales y del Ministerio Público.

|  | Cuadro 18 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avance de metas de producción |  |  |  |  |  |
|  | Programa 04 Disposición de bienes decomisados y comisados |  |  |  |  |  |
|  | al 30 de junio de 2020 |  |  |  |  |  |
| Producto |  | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de avance |  |
| Venta de bienes decomisados y comisados. |  | Monto en colones. | ₡ 163.858.771,0 | ₡ 126.841.018,0 | 77,4% |  |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

Al 30 de junio, el ICD ha realizado un total de 4 ventas de bienes comisados y decomisados, que significaron un total de 126.841.018 millones de colones. Se tenían programadas más ventas, sin embargo, debido a las restricciones sanitarias producto de la pandemia, fue necesario cancelar las ventas a partir de abril y hasta tanto las restricciones no se levanten.

El producto de este programa consiste en la realización de ventas bajo la modalidad subasta. Este formato no es flexible de modificar debido a que depende de autorizaciones por parte de la Contraloría General de la República y, además, a que los interesados en la adquisición de bienes deben presentarse físicamente a hacer la valoración de los bienes. Por lo tanto, la meta registra un avance positivo para este primer semestre, pero podría verse afectado su avance en la segunda mitad del año.

Cuadro 19

Avance de metas de producción

Programa 05 Inteligencia financiera y policial

| Producto | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenciones para la reducción de actividades ilícitas. | Intervención ejecutada. | 957,0 | 601,0 | 62,8% |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

El programa 05 “Inteligencia financiera y policial” abarca la generación y suministro de información de inteligencia táctica, estratégica y operativa; así como, la asesoría técnica/estratégica a unidades institucionales y entes externos, nacionales y/o internacionales, en materia de inteligencia policial e inteligencia financiera. De manera tal que, registra un nivel de avance de 63% con respecto a lo programado, en buena medida, gracias a que los requerimientos de información y el ingreso de insumos para análisis no se han visto afectados por la situación de emergencia nacional, y a que el personal ha logrado atenderlos, vía trabajo a distancia y comunicación remota y digital.

Se subraya, que donde se registra un grado de afectación significativo, es en cuanto a la impartición de acciones formativas para el uso de la herramienta de análisis SICORE, servicio que se brinda de forma presencial a usuarios del público.

|  | Cuadro 20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avance de metas de producción |  |  |  |  |  |
|  | Programa 06 Control y fiscalización de precursores y químicos esenciales |  |  |  |  |  |
| Producto |  | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de avance |  |
| Control y fiscalización del uso y destino de sustancias. |  | Trámite efectuado. | 9.639,0 | 4.689,0 | 48,6% |  |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

Las distintas gestiones de otorgamiento, ampliación y renovación de las licencias de importación, exportación o reexportación de precursores, químicos esenciales o máquinas controladas, y de compra local de precursores, regulares o de venta al detalle presentadas por los usuarios, entre otras, registran un avance satisfactorio durante el primer semestre de 2020, al lograrse atender la totalidad de gestiones recibidas por la Unidad “Control y Fiscalización de Precursores” del ICD.

|  | Cuadro 21 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avance de metas de producción |  |  |  |  |  |
|  | Programa 07 Reducción de la demanda de sustancias psicoactivas |  |  |  |  |  |
|  | al 30 de junio de 2020 |  |
| Producto |  | Descripción unidad de medida | Programado | Alcanzado | Nivel de avance |  |
| Asistencia a organizacio-nes gubernamentales y no gubernamentales. |  | Asesoría técnica brindada. | 44,0 | 31,0 | 70,5% |  |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

El programa 07 se ha visto afectado por las restricciones sanitarias a causa de la pandemia por Covid-19, en especial, en la capacidad de ejecución presupuestaria debido a la imposibilidad de desarrollar actividades de campo, por lo que, en aras de no afectar negativamente la meta de producción, se procedió a transformar el servicio de asesoría técnica y de coordinación presencial, a la modalidad virtual, registrando así un incremento sustancial en la demanda, dada la coyuntura país.

En términos absolutos, se asesoró para el desarrollo exitoso de compromisos y proyectos nacionales, a la fecha vigente, no contenidos en el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PNsD) 2020-2024, a: i) 19 organizaciones gubernamentales tanto de forma individual como en comisiones interinstitucionales e intersectoriales; ii) 8 entidades de corte privado y del sector de la economía social (entre estas, ONG); y iii) 4 organismos internacionales. Se subraya que, para cada entidad mencionada, se otorgó una o más asesorías durante el período.

Por otra parte, y aunado al cambio hacia la modalidad virtual, la Unidad “Proyectos de Prevención” realizó un esfuerzo extraordinario para dar atención técnica individual a personas físicas, entre las que destacan: padres y madres de familia, líderes comunitarios, estudiantes, personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, docentes, representantes de colegios profesionales y de asociaciones de desarrollo. El trabajo descrito, implicó la atención de un total de 241 sujetos beneficiarios.

Ahora bien, respecto a los siguientes cuadros (22 al 28), destaca información respecto a los indicadores de desempeño institucional, aquellos asociados a cada programa presupuestario.

Cuadro 22

Avance de indicadores de desempeño

Programa 01. Actividades Centrales

al 30 de junio de 2020

| Producto | Descripción del indicador | Orientación de medición del Indicador 1 | Meta de Indicador de desempeño |  | Nivel de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Alcanzado |  |
| Conducción, administración y soporte del ICD. | Porcentaje de solicitudes de comiso de dinero gestionadas. | A | 100,0% | 32,2% | 32,2% |
| Total |  |  |  |  | 32,2% |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en el Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades “SIGMA” del ICD.

1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente.

De un total de 178 órdenes de comiso, se logró dar atención efectiva a 115. Mientras que, en términos monetarios, se trasladaron a cuenta corriente ¢17.065.235 y $407.057 de un total de ¢25.331.433,75 y $478.020 comisados.

Cuadro 23

Avance de indicadores de desempeño

Programa 02. Actividades Comunes a los prog. 6 y 7

al 30 de junio de 2020

| Producto | Descripción del indicador | Orientación de medición del Indicador 1 | Meta de Indicador de desempeño |  | Nivel de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Alcanzado |  |
| Producción de conocimiento estratégico sobre drogas. | Cantidad de estudios sociales y epidemiológicos elaborados. | A | 5,0 | 2,0 | 40,0% |
| Total |  |  |  |  | 40,0% |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

Este programa registra un avance del 40% como resultado de la elaboración de los siguientes estudios:

- "Incautaciones de drogas en centros de atención institucional del sistema penitenciario costarricense. Anuario Estadístico, 2019" (ya publicado); y

- “El egreso por no cumplimiento del tratamiento en las distintas ONG autorizadas por el IAFA, año 2019” (pronto a publicar).

Para facilidad del lector, los entregables de referencia se encuentran disponibles en el sitio web institucional.

Cuadro 24

Avance de indicadores de desempeño

Programa 03. Actividades Comunes a los prog. 5, 6 y 7

al 30 de junio de 2020

| Producto | Descripción del indicador | Orientación de medición del Indicador 1 | Meta de Indicador de desempeño |  | Nivel de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Alcanzado |  |
| Atención de consultas para investigaciones policiales | Cantidad de datos certificados. | A | 4.117,0 | 2.048,0 | 49,7% |
| Total |  |  |  |  | 49,7% |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

Como resultado de las solicitudes de información enviadas por las agencias policiales del país y Ministerio Público, la Unidad “Registro y consultas” pudo generar, a partir de consultas analíticas progresivas (análisis cascada) un total de 2.048 datos, todos debidamente certificados por esta.

Cuadro 25

Avance de indicadores de desempeño

Programa 04. Disposición de bienes decomisados y comisados

al 30 de junio de 2020

| Producto | Descripción del indicador | Orientación de medición del Indicador 1 | Meta de Indicador de desempeño |  | Nivel de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Alcanzado |  |
| Ventas de bienes comisados y decomisados | Cantidad de ventas de bienes decomisados y comisados realizadas. | A | 4,0 | 4,0 | 100,0% |
| Total |  |  |  |  | 100,0% |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

La planificación de ventas por mes, permitió que, desde el primer semestre de 2020, se lograra alcanzar la meta anual (cuatro ventas/tipo subasta) de bienes comisados y decomisados.

Es importante destacar, que pese a las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia por Covid-19 implementadas por el actual Gobierno, se superó lo programado en el semestre.

Cuadro 26

Avance de indicadores de desempeño

Programa 05. Inteligencia financiera y policial

al 30 de junio de 2020

| Producto | Descripción del indicador | Orientación de medición del Indicador 1 | Meta de Indicador de desempeño |  | Nivel de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Alcanzado |  |
| Intervenciones para la reducción de actividades ilícitas | Cantidad de intervenciones ejecutadas. | A | 20% | - | 0,0% |
|  | Cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) valorados. | A | 367,0 | 229,0 | 62,4% |
| Total |  |  |  |  | 31,2% |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

El primer indicador refiere a la intervención contenida en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, a saber: Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.

La meta para 2020 refiere a la atención del 20% de los riesgos identificados en el Diagnóstico Nacional de Riesgos (DNR), sin embargo, actualmente no registra nivel de avance dado que se está trabajando en la eliminación del rezago de la meta 2019. Este subsane, se ha visto atrasado debido al impacto que han generado las medidas de contención de la pandemia, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, se tuvo que cancelar la III misión del consultor contratado. Para finales de setiembre, se espera contar con el Informe final del DNR y su Estrategia, lo que permitirá dar inicio con la planificación y el tratamiento de los riesgos identificados, es decir, lograr avanzar en el cumplimiento de la meta 2020.

Con respecto al indicador de Reportes de Operaciones Sospechas (ROS) valorados, esta avanza satisfactoriamente, puesto que se ha logrado atender todos los reportes recibidos durante el período, esfuerzo que se traduce en 229 ROS.

Cuadro 27

Avance de indicadores de desempeño

Programa 06. Control y fiscalización de precursores y químicos esenciales

al 30 de junio de 2020

| Producto | Descripción del indicador | Orientación de medición del Indicador 1 | Meta de Indicador de desempeño |  | Nivel de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Alcanzado |  |
| Control y fiscalización del uso y destino de sustancias. | Plazo para la resolución de solicitudes de licencia de comercio exterior de precursores químicos. | D | N/D | 10,0 días | 50,0% |
| Total |  |  |  |  | 50,0% |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

El programa 06 “Control y fiscalización de precursores y químicos esenciales” alcanzó un resultado positivo, pues en atención a lo establecido en la Ley N°8204, se ha sostenido el plazo de resolución de 10 días hábiles.

Cuadro 28

Avance de indicadores de desempeño

Programa 07. Reducción de la demanda de sustancias psicoactivas

al 30 de junio de 2020

| Producto | Descripción del indicador | Orientación de medición del Indicador 1 | Meta de Indicador de desempeño |  | Nivel de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programado | Alcanzado |  |
| Asistencia a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales | Porcentaje de actividades de fortalecimiento del "Sistema Nacional de Atención" a cargo de las OG y ONG, realizadas. | A | N/D. ** | 7,0 | 28,0% |
| Total |  |  |  |  | 28,0% |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

**Para el momento de formulación de la MAPP 2020, el dato no se disponía. Ahora bien, dicho valor corresponde a 25,0 actividades.

Se recuerda que la gestión del Sistema Nacional de Atención (SNA) se canaliza mediante el PNsD 2020-2024. Al respecto, se realizaron cuatro actividades de coordinación, de un total de ocho programadas para el 2020, esto como parte del proceso de formulación de las intervenciones “La Comunidad somos todos y todas” y “Sumando conexiones”, pertenecientes al Pilar “Drogas y Salud Pública”.

Por otro parte, y siempre en atención al PNsD y el SNA, se espera financiar en el segundo semestre los proyectos de 11 ONG seleccionadas, como parte de la intervención “Oportunidades con rostro humano” del Pilar “Drogas y derechos humanos”.

Dentro de esta misma intervención, y en cuanto a actividades formativas de PROCCERTRAD (Programa de capacitación y certificación de los recursos humanos en el marco del tratamiento de personas con problemas asociados al consumo de drogas) refiere, en el período, se impartieron 3 capacitaciones virtuales dirigidas al recurso humano que trabaja en el programa. Sin embargo, el financiamiento para respaldar proyectos se canceló debido a recortes presupuestarios. Como medida correctiva, para el segundo semestre se apoyará con la adquisición de alimentos.

## 5.2. Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño

Finalmente, el cuadro 29 señala los factores que incidieron y las acciones correctivas que implementará el ICD en el segundo semestre de 2020, con el fin de cumplir con las metas que presentan un avance igual o menor a 25%.

Cuadro 29

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas.

Programa 05 Inteligencia financiera y policial

Al 30 de junio de 2020.

| Unidad de medida o indicador | (um) / (i) 1/ | Factores que incidieron | Acciones correctivas | Responsable 2/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de intervenciones ejecutadas. | i | 1 | a. Implementación de comunicación y seguimiento a distancia mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. b. Coordinación y apoyo a la consultoría para la recopilación y procesamiento de insumos. c. Validación del Informe entregado por la consultoría con los actores involucrados. | Román Chavarría Campos. Jefe de Unidad “Inteligencia Financiera” (UIF). |
|  |  | 10 |  |  |

Fuente: ICD, 2020, a partir de la información suministrada en “SIGMA”.

1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador

2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director(a) del Programa o Subprograma.

- 5.- OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

1.-Durante el primer semestre del año, no se efectuaron transferencias a órganos desconcentrados u organizaciones, con excepción de la efectuada al IAFA por ¢535.171.335,45, en cumplimiento del artículo 85 y 87 de la Ley 8204.

|  | Presup. Ajustado | Gasto Total | Disponible |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 554 016 699,00 | 535 171 335,45 | 1 018 845 363,55 |
| TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 983 016 699,00 | 535 171 335,45 | 447 845 363,55 |
| Transf. corrientes al Gobierno Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. corrientes a Órganos Desconcentrados | 871 405 022,00 | 535 171 335,45 | 336 233 686,55 |
| Transf. corrientes a Instituciones Desc. no Empresariales | 111 611 677,00 | 0,00 | 111 611 677,00 |

2.- El ICD no tiene préstamos, por tanto, no realiza amortizaciones o cancela intereses por deuda.

3.- Mensualmente se realiza una comparación por subpartida, de los gastos contables y presupuestarios. Se adjunta cuadro comparativo de control. (ver anexo 9).

4.- El detalle de plazas por cargos fijos, se observa a continuación:

CUADRO 30

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

DETALLE POR PLAZAS DE CARGOS FIJOS

EN COLONES CORRIENTES

| Nombre del puesto | Número de personas que están en el cargo | Salario base actual |
| --- | --- | --- |
| Director General | 1 | 1 475 250 |
| Director General Adjunto | 1 | 1 330 100 |
| Auditora Interna | 1 | 1 138 550 |
| Profesional Jefe en Informática 3 | 1 | 968 950 |
| Profesional Jefe de Servicio Civil 3 | 8 | 968 950 |
| Profesional Jefe de Servicio Civil 2 | 2 | 887 900 |
| Profesional Jefe de Servicio Civil 1 | 6 | 835 450 |
| Farmacéutico 5 | 1 | 1 024 242 |
| Farmacéutico 3 | 1 | 965 444 |
| Profesional de SERvicio Civil 3 | 27 | 759 950 |
| Profesional en informática 3 | 3 | 759 950 |
| Profesional de Servicio Civil 2 (G.de E.) | 6 | 699 500 |
| Profesional en Informática 2 ( G. de E.) | 1 | 699 500 |
| Profesional de Servicio Civil 1-B | 3 | 617 650 |
| Profesional en Informática 1-B ( G. de E.) | 1 | 583 900 |
| Estadístico de Servicio Civil 2 | 1 | 617 650 |
| Profesional de Servicio Civil 1-A | 30 | 526 050 |
| Profesional en Informática 1-A | 2 | 526 050 |
| Técnico de Servicio Civil 3 | 2 | 435 000 |
| Técnico de Servicio Civil 1 | 2 | 343 050 |
| Secretario de Servicio Civil 2 | 1 | 355 600 |
| Secretario de Servicio Civil 1 | 1 | 343 050 |
| Operador e maquinaria de Servicio Civil 2 | 1 | 344 650 |
| Oficinista de Servicio Civil 2 | 3 | 330 000 |
| Oficinista de Servicio Civil 1 | 1 | 304 300 |
| Conductor de Servicio Civil 2 | 1 | 307 450 |
| Conductor de Servicio Civil 1 | 3 | 298 750 |
| Misceláneo de Servicio Civil 1 | 1 | 278 250 |
|  | 112 |  |

El detalle de los incentivos, su base legal, se puede observar en el anexo 10.

5.- El ICD, no cancela dietas por participaciones en órganos.

6.- Se realizaron dos ajustes en los ingresos.

El ajuste del mes de abril, se produce por el siguiente motivo:

En el mes de febrero recibimos el oficio MSP-DM-0212-2020, donde a partir de liquidaciones por indemnizaciones de bienes decomisados y comisados, en custodia del Ministerio de Seguridad, se procede a liquidar la totalidad de todos los bienes, dentro del monto total se comisaron ¢53.950.000. En el mes de abril, recibimos un correo enviado por la Unidad de Recuperación de Activos, donde se comunica que el monto correcto comisado era por ¢49.755.000, y no ¢53.950.000. A partir de esto se produce una diferencia por ¢4.195.000. Sin embargo, en el mes de abril se registran comisos por ¢1.600.000, al registrar contablemente el ingreso por comisos se produce la diferencia neta de ¢2.595.000.

El ajuste del mes de junio se genera por la diferencia resultante de la conciliación de dineros recibidos por concepto de la Ley contra la Delincuencia Organizada (Ley 8754) al 30 de junio 2020, ya que existen dineros comisados y contablemente se hace el registro correspondiente a la cuenta de pasivo de cada institución beneficiada, según porcentajes indicados en la dicha Ley. El monto reversado es por ¢.992.776.21.

7.- Los Estados Financieros se pueden consultar en el Anexo 11 y 12.

ANEXOS

De conformidad con los artículos 85 y 87 de la Ley N° 8204 y las reformas.

El indicador está definido en términos absolutos (cantidad), mientras que lo programado, está de forma relativa (porcentaje), esto en respeto al formato empleado en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2020 y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022.